รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ  ๒563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 0-๗๗๓๕-๕๐๔๗ ๙ ต่อ 11

# คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองโดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณเพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งสามารถเป็นภาพสะท้อนให้ประชาชนในตำบล ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน และเป็นข้อมูลประกอบในการหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น อันจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

สารบัญ

เรื่อง											       หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1  บทนำ										1

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล						   	8

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล				         11

ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                 				         32

ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

# ส่วนที่ 1  บทนำ

--------------------

# 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน          มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล       มะขามเตี้ย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ       การพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล            การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่      ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลมะขามเตี้ย/องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร  ส่วนตำบลมะขามเตี้ย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ   เร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-2-

# 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล        มะขามเตี้ย

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/ กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6.	เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน/กองคลัง/กองช่าง ในปีงบประมาณ 2563

# 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

# 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

-3-

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล   มะขามเตี้ย ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

# 3.2	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  มะขามเตี้ยได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ดังนี้

3.2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

-4-

3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

3.2.6  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

# 3.3	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย     มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    มะขามเตี้ยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

ธันวาคม

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ยทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

# -5-

# 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้   เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ  เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง เกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือ     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

# 4.1 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    มะขามเตี้ยกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน      ตำบลมะขามเตี้ย

4.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือ          ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยมาปฏิบัติงาน

4.1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบสี่ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย   ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

-6-

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล        และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์          ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

# 4.2 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  มะขามเตี้ยกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยเป็นข้อมูลที่มีอยู่           ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

# 4.3 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    มะขามเตี้ยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

4.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์      และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต        (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน

-7-

(2) การสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย คณะกรรมการติดตาม      และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

# 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ   การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง    ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลมะขามเตี้ย

-8-

# ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

----------------

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

# 1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยเป็นแผนยุทธศาสตร์       ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และแผนชุมชนตำบลมะขามเตี้ย

1.1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยมีรายละเอียด ดังนี้

# 1)	วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม”

# 2)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น									ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

# 3)	ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

# (1)  ด้านบริหารงานทั่วไป

# (2)  ด้านบริการชุมชนและสังคม

# (3)  ด้านการเศรษฐกิจ

# (4)  ด้านการดำเนินงานอื่น

# 4)	ประกอบด้วย 10 แผนงาน ได้แก่

# (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(3) แผนงานการศึกษา

(4) แผนงานสาธารณสุข

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน

(7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(8)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										(9)  แผนงานการเกษตร

(10) แผนงานงบกลาง

-9-

# 5)	 เป้าประสงค์  ได้แก่

(๑) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง

(๒) ประชาชน มีความสามัคคีและทำกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมร่วมกัน

(๓) โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง เพียงพอ และได้

มาตรฐาน

(๔) ชุมซน/สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพย์สิน

(5) ชุมซน/สังคมน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมซาติ อย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

(๗) ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี อย่างมีคุณภาพ

(๘) เด็ก เยาวชน ประชาชน ยืดมั่นในหลักศาสนา รักในเอกลักษณ์และ

ค่านิยมความเป็นไทยสืบไป

(๙) องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการ

บริการที่ดี

1.2  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563  จำนวนทั้งสิ้น  23,140,700.00  บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

ตารางที่ 1  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

| หมวดรายจ่าย | งบประมาณปี 2563 | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1. งบกลาง | 3,772,042.00 | 16.30 |
| 2. งบบุคลากร | 8,271,266.00 | 35.75 |
| 3. งบดำเนินงาน | 5,521,902.00 | 23.86 |
| 4. งบลงทุน | 4,742,490.00 | 20.49 |
| 5. งบเงินอุดหนุน | 808,000.00 | 3.49 |
| 6. งบรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | 0.11 |
| รวมทั้งสิ้น | 23,140,700.00 | 100.00 |

ซึ่งในตารางที่  1  หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้นำงบประมาณ  จำนวน 23,140,700.00  บาท  ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มะขามเตี้ย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ทั้ง  4  ด้าน

-10-

ตารางที่ 2  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแยกตามด้านการพัฒนา

| หมวดรายจ่าย | จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2562 | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านบริหารทั่วไป |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,436,156.00 | 40.78 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 75,000.00 | 0.32 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |
| แผนงานการศึกษา | 2,820,812.00 | 12.19 |
| แผนงานสาธารณสุข | 190,000.00 | 0.82 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 6,366,690.00 | 27.51 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 330,000.00 | 1.43 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 90,000.00 | 0.39 |
| ด้านการเศรษฐกิจ |  |  |
| แผนงานการเกษตร | 60,000.00 | 0.26 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น |  |  |
| แผนงานงบกลาง | 3,772,042.00 | 16.30 |
| รวมทั้งสิ้น | 23,140,700.00 | 100.00 |

จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่จะถูกนำไปดำเนินการในด้านการพัฒนา ดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 ด้านบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 41.10

อันดับที่ 2 ด้านบริการชุมชนและสังคม คิดเป็นร้อยละ 42.34

อันดับที่ 3 ด้านการเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.26

อันดับที่ 4 ด้านการดำเนินงานอื่น  คิดเป็นร้อยละ 16.30

-11-

# ส่วนที่ 3

# ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

# 1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ | ๒๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ | ๒๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | ๖๐ | ๖๐ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | (๑๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | (๑๐) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | (๕) |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | (๕) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

-12-

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐ (๓) | ๒๐ (๓) |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) | (๒) |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | (๒) |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | (๒) |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | (๓) |

-13-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒๐ (๕) | ๒๐ (๕) |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | (๓) |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | (๓) |
|  | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | (๓) |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | (๓) |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (๓) | (๓) |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖๐ (๑๐) | ๖๐ (๑๐) |
|  | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | (๑๐) |
|  | สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | (๑๐) |

-14-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์ ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๓.๘ แผนงาน ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) | (๕) |
|  | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | (๕) |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | (๕) |
|  | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (๕) |
|  | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | (๕) |
|  | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | (๕) |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

-15-

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๑๐ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๑๐ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ | ๕๘ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | (๕) |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | (๕) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | (๕) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | (๕) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | (๕) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | (๕) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | (๕) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | (๕) |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | (๕) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | (๓) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) | (๕) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | (๕) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | ๙๘ |

-16-

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | ๑๐ | ๑๐ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | ๑๐ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ | ๑๐ |

-17-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) | ๕๘ (๕) |
|  | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | (๕) |
|  | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | (๕) |
|  | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | (๕) |
|  | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | (๕) |

-18-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐ ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | (๕) |
|  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | (๕) |
|  | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | (๕) |
|  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | (๕) |
|  | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | (๓) |

-19-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | (๕) |
|  | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้ | (๕) | (๕) |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | ๙๘ |

# -20-

# 2. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยเก็บข้อมูลจากระบบ e-Plan ในการติดตามการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ประกอบด้วยข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ฎีกาการเบิกจ่ายทะเบียนคุมงบประมาณ ตลอดถึงเอกสารการโอนเพิ่ม (ลด) การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และสอบถามข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบ ปรากฏข้อมูลในเชิงปริมาณ และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดังต่อไปนี้

# 2.1  จำนวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                   (พ.ศ. 2561-2565) แสดงถึงจำนวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์               แยกเป็นรายปี (ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 3)

# 2.2  สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    ประจำปีงบประมาณ 2563 และ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ,2 และ 3)  รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 90 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 24,230,418.00 บาท (ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 4)

# 2.3  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  แสดงถึงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน            32 โครงการ เป็นเงิน 16,210,728.83 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) เป็นเงิน 2,700,000.00 บาท (ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 5)

2.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 แสดงถึงโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณตามข้อบัญญัติ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณที่เบิกจ่าย ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเป็นรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 6

# -21-

# ตารางที่ 3  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

| # ยุทธศาสตร์ | # ปี ๒๕61 |  | # ปี ๒๕62 |  | # ปี ๒๕63 |  | # ปี ๒๕64 |  | # ปี ๒๕65 |  | # รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | # 15 | # 17,771,000 | # 13 | # 6,024,500 | # 18 | # 9,070,000 | # 12 | # 8,500,000 | # 12 | # 6,630,000 | # 70 | # 47,995,500 |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ | # 4 | # 500,000 | # 3 | # 200,000 | # 3 | # 200,000 | # 3 | # 200,000 | # 3 | # 200,000 | # 16 | # 1,300,000 |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | # 8 | # 2,488,818 | # 8 | # 2,768,818 | # 9 | # 2,794,818 | # 8 | # 2,596,818 | # 8 | # 2,618,818 | # 41 | # 13,268,090 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต | 20 | 4,035,130 | 22 | 5,053,600 | 28 | 5,424,600 | 21 | 4,176,600 | 21 | 4,277,600 | 112 | 22,967,530 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 170,000 | 6 | 270,000 | 8 | 620,000 | 6 | 270,000 | 6 | 270,000 | 31 | 1,600,000 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี | 13 | 626,000 | 13 | 926,000 | 14 | 1,176,000 | 14 | 1,176,000 | 13 | 1,176,000 | 66 | 4,830,000 |
| # รวมทั้งสิ้น | 65 | 25,590,948 | 65 | 15,242,918 | 80 | 19,285,418 | 64 | 16,919,418 | 63 | 14,922,418 | 336 | 91,961,120 |

# -22-

# ตารางที่ 4  จำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 และ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ,2 และ 3)

| # ยุทธศาสตร์ | # ปี ๒๕63 |  | # เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 |  | # เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง # ฉบับที่ 2 |  | # เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง # ฉบับที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | # 18 | # 9,070,000 | 5 | 1,645,000 | 1 | # 500,000 | 2 | 2,700,000 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | # 3 | # 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | # 9 | # 2,794,818 | - | - | - | - | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 28 | 5,424,600 | 2 | 100,000 | - | - | - | - |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 620,000 | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี | 14 | 1,176,000 | - | - | - | - | # - | # - |
| รวม | 80 | 19,285,418 | 7 | 1,745,000 | 1 | # 500,000 | 2 | 2,700,000 |

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 90 โครงการ

# - งบประมาณทั้งสิ้น  24,230,418.00 บาท

-23-

# ตารางที่ 5  สรุปตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา |  | # โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย |  | # โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ (โอนเงินงบประมาณ) |  | โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ |  | โครงการจ่ายขาดเงินสะสม |  | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | # 26 | # 13,915,000 | 7 | 4,532,690 | 2 | 83,128.85 | 3 | 3,247,000 | 3 | 3,197,807.80 | 2 (เงินสะสม) | ระหว่างดำเนินการ | 13 | 11,060,626.65 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | # 3 | # 200,000 | 3 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37,685.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | # 9 | # 2,794,818 | 8 | 1,287,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,186,193.75 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 30 | 5,524,600 | 11 | 3,958,200 | 1 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,445,246.06 |
| 5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 8 | 620,000 | 3 | 130,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 367,729.37 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี | 14 | 1,176,000 | 5 | 280,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113,248.00 |
| รวม | 90 | 24,230,418 | 37 | 10,308,730 | 3 | 153,128.85 | 3 | 3,247,000 | 3 | 3,197,807.80 | 2 | 0 | 32 | 16,210,728.83 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งหมดจำนวน  46 โครงการ   ดำเนินการจริง 32 โครงการ

-โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  	จำนวน	37	โครงการ

-โครงการ/กิจกรรม ตั้งจ่ายรายการใหม่ (โอนเงินงบประมาณ)		จำนวน    3	โครงการ

-โครงการ/กิจกรรม รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			จำนวน    3	โครงการ

-โครงการ/กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม				จำนวน    3	โครงการ (ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ)

-24-

# ตารางที่ 6

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าไม้ หมู่ที่ 5 | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 1,966,000.00 | # 1,421,000.00 | ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยด้านละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง 1,275.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,550.๐๐ เมตร -วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 มอก.128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาแนวเรียบร้อย จำนวน ๑๘ ท่อน รวม ๒ แห่ง -วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 มอก. 128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาแนวเรียบร้อย ต่อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 2 ท่อน รวม 1 แห่ง -ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างวัดนิคมธรรมาราม หมู่ที่ 6 | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 47,000.00 | # 46,000.00 | -ดำเนินการถางป่าขนาดเบา -ดำเนินการปรับเกรดเกลี่ยตกแต่ง และบดอัดพื้นทางเดิม -ดำเนินการตัดดิน ตอนดินนำไปถม เกรดเกลี่ยเรียบ -ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมยาแนวเรียบร้อย จำนวน 7 ท่อน -ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 60.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น -ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง ป้ายชั่วคราว |

# -25-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบุกเบิกถนน ซอยกุโบว์ หมู่ที่ 7 | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 480,000.00 | 465,000.00 | ตอนที่ 1 ดำเนินการปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 128/2549 ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.6๐ เมตร ยาแนวเรียบร้อย จำนวน 8 ท่อน ลงวัสดุคัดเลือกยกระดับรองพื้นทางบดอัดแน่นตลอดสาย ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 270.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น ตอนที่ 2 ดำเนินการปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดพื้น วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6๐ เมตร ยาแนวเรียบร้อย จำนวน 6 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพง ปากท่อเรียบร้อย ลงวัสดุคัดเลือกยกระดับรองพื้นทางบดอัดแน่นตลอดสาย ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 110.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น ตอนที่ 3 ดำเนินการปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดพื้นทาง ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 90.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย) |
| 4 | โครงการบุกเบิกถนน ซอยสมเจริญ หมู่ที่ 8 | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 1,151,000.00 | 552,000.00 | ดำเนินการปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม -วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0๐ เมตร ยาแนวเรียบร้อย จำนวน 15 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อเรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6๐ เมตร ยาแนวเรียบร้อย จำนวน 8 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อเรียบร้อย -ลงวัสดุคัดเลือกเสริมไหล่ทางและยกระดับรองพื้นทางบดอัดแน่น ตลอดสาย -ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่นติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง(รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย) |

# -26-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยข้างวัดนิคมธรรมาราม หมู่ที่ 6 | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 156,000.00 | 154,937.16 | -วางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 55.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปารายละเอียดตามแบบรูปของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กำหนดแบบเลขที่ สฏ. 62-38 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย) |
| 6 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายหนองข่า หมู่ที่ 7 | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 312,690.00 | 309,996.70 | -วางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6.3 ระยะทาง 775.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา รายละเอียดตามแบบรูปของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กำหนดแบบเลขที่ สฏ. 62- 108 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย) |
| 7 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยสมเจริญ หมู่ที่ 8 | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 420,000.00 | 420,000.00 (กันเงินไม่ก่อหนี้) | -วางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6.3 ระยะทาง 852.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปารายละเอียดตามแบบรูปของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กำหนดแบบเลขที่ สฏ. 60-154 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย) |
| 8 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานีสายข้างวัดนิคมธรรมาราม หมู่ที่ 6 | ตั้งรายการใหม่ (ไม่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ) | 54,628.85 | 54,628.85 | ระยะทางยาว 60.00 เมตร |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตัวV) ถนนสายตรี หมู่ที่ 8 | ตั้งรายการใหม่ (ไม่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ) | 28,500.00 | 28,500.00 | -ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(ตัวV) ถนนสายตรี (เฉพาะจุด) บ้านนายพนัส แสงจันทร์ ระยะทาง 200 เมตร |

# -27-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนศรี หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,106,000.00 | 676,125.00 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยหนองข่า หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,141,000.00 | 2,020,000.00 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียน สุราษฎร์ธานี 2 หมู่ที่ 5 | เงินเหลือจ่ายอุดหนุน เฉพาะกิจ | 550,800.00 | 549,000.00 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ.ธีระ ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 | จ่ายขาดเงินสะสม | 498,000.00 | 497,807.80 | กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง หินคลุกสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร |
| 14 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนวัดท่าเพชร หมู่ที่ 5 | จ่ายขาดเงินสะสม | 705,000.00 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | รื้อฝารางระบายน้ำเดิมแล้ว หล่อฝา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1,015.00 ฝา ตกแต่งขอบรางเดิม แล้วปิดฝาคอนกรีตเรียบร้อยรื้อพื้นคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตใหม่วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2549 ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน พร้อมกับยาแนวเรียบร้อย |

# -28-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสี่แยกทุ่งใหญ่- เขื่อนบางทรายทอง หมู่ที่ 7 | จ่ายขาดเงินสะสม | 1,995,000 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ตอนที่ 1 1.วางท่อระบายน้ำคสล.มอก.128/2549 ขนาดØ 0.80 เมตร จำนวน 324.00 ท่อน พร้อมกับยาแนวเรียบร้อย 2.วางบ่อพักสำเร็จรูป คสล.ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.30 เมตร สูง 1.55 เมตร หนา 0.15 เมตรเหล็กØ 9 มม. @0.15 เมตร จำนวน 2 ชั้น พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 33 บ่อ ตอนที่ 2 1.รื้อท่อเดิมออกแล้ววางบ่อพักสำเร็จรูปคสล.ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.30 เมตร สูง1.55 เมตร หนา 0.15 เมตรเหล็กØ 9 มม.@0.15 เมตร จำนวน 2ชั้น พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 33 บ่อ 2.ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างฯ |

# -29-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 40,000.00 | 37,685.00 | -กิจกรรมอบรมให้ความรู้การ เลี้ยงผึ้ง และทดสอบเลี้ยงผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 |
| 2 | โครงการส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 40,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 40,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มะขามเตี้ย | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 374,840.00 +21,290.00 | 396,130.00 | -โครงการอาหารกลางวันศพด. (อายุ2-5ปี/55คน) มื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน -ค่าจัดการเรียนการสอนศพด. (อายุ2-5ปี/55คน ) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ค่าจัดการศึกษา(อายุ3-5ปี/42คน) -ค่าหนังสือคนละ200บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 200บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ 300บาท/ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ 430บาท/ปี |
| 2 | โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเพชร | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 728,000 | 722,000 | -อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเพชรจำนวน 181 คนจัดสรร คนละ 20บาท/วัน จำนวน 200 วัน |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี และวันสำคัญของทางราชการ | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 80,000.00 | 47,211.15 | -กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพ่อวันสวรรคต ร.9 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ -กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช -กิจกรรมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 5,000.00 | 0 | -กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศพด.อบต.มะขามเตี้ย (เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีฯ) |
| 5 | โครงการสนับสนุนส่งเสริม ศูนย์ กศน. ตำบลมะขามเตี้ย | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 10,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 6 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก/เยาวชนและประชาชน | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 20,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 7 | โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 20,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 8 | โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ที่ดีงามของชาติ/ของท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 | 50,000.00 | 20,852.60 | -กิจกรรมวันลอยกระทง -โครงการ”ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต” |

# -30-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจการ อปพร. | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 15,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 2 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลมะขามเตี้ย | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 120,000.00 | 89,042.05 | -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 -กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนประจำปี 2563 -กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้ภาชนะจากำธรรมชาติ ลดโลกร้อน ประจำปี 2563 |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 20,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 4 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ ทำหมันในสุนัขและแมว | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 20,000.00 | 8,640.00 | -กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมันในสุนัขและแมว |
| 5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 80,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 6 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 200,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 50,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 8 | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะขามเตี้ย | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 74,000.00 | 73,764.00 | สนับสนุนงบประมาณหน่วยบริการสาธารณสุขกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยปชช.และชุมชนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ |
| 9 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 2,728,800.00 | 2,554,200.00 | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 600-1,000 บาท/ต่อคน |
| 10 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 614,400.00 +15,200.00 | 625,600.00 | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับผู้พิการเดือนละ 800 บาท/ต่อคน |
| 11 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 36,000.00 | 24,000.00 | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้กับผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท/คน |
| 12 | โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ | ตั้งรายการใหม่ (ไม่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ) | 70,000.00 | 70,000.00 | โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 |

# -31-

| ลำดับ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยภัยพิบัติ ในพื้นที่ อบต. | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 60,000.00 | 6,400.00 | -ขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ 7 |
| 2 | โครงการบริหารจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 50,000.00 +315,000.00 | 361,329.37 | -บริหารการจัดเก็บขยะ ในเขตอบต.มะขามเตี้ย |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้หรือรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเขตอบต. | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 20,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.มะขามเตี้ย | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 50,000.00 | 0 | -กิจกรรมสายสัมพันธ์วันปิด งบประมาณ 2563 |
| 2 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 200,000.00 | 0 | -ไม่ได้ดำเนินการ- |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 5,000.00 | 0 | -กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ |
| 4 | โครงการสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 5,000.00 | 0 | -กิจกรรมการับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฯ |
| 5 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.มะขามเตี้ย | ตามข้อบัญญัติปี 2563 | 20,000.00 +112,000.00 | 113,248.00 | -พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอบต. |

# -32-

# ส่วนที่ 4

# สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

# การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยประจำปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้

# 1.1  จำนวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แสดงถึงจำนวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์ แยกเป็นรายปี (ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 3)

# 1.2  สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 และ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ,2 และ 3)  รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 90 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 24,230,418.00 บาท (ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 4)

# 1.3  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  แสดงถึงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 32 โครงการ เป็นเงิน 16,210,728.83 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) เป็นเงิน 2,700,000.00 บาท (ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 5)

1.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 แสดงถึงโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณตามข้อบัญญัติ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณที่เบิกจ่าย ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเป็นรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารตารางที่ 6

- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 การคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแผน ควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนา

2.2 ควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือเอกสารประกอบโครงการ ในการเสนอโครงการบรรจุในแผน เพื่อป้องกันการไม่สามารถนำโครงการไปปฏิบัติได้จริงเมื่อได้รับงบประมาณ เช่น แบบแปลน หนังสือยินยอมให้จัดทำโครงการ เอกสารที่ดิน การอุทิศที่ดิน เป็นต้น

2.3 ควรมีการกำหนดโครงการในการพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ไม่ควรเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

2.4 คณะกรรมการพัฒนาควรมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาโดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันของตำบลและสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 นโยบายเร่งด่วนด้านการจัดการขยะ เป็นต้น เพื่อให้สามารถรองรับการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้

-33-

2.5 ควรให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และปรับแนวคิดในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.6 การสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านประปา ไฟฟ้า ควรวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ ความคุ้มค่าคุ้มทุนของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ก่อนการจัดทำโครงการ เพื่อลดปัญหาการสูญเปล่าของงบประมาณ หากดำเนินโครงการแล้วจำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงจำนวนครัวเรือนใช้งานได้ หรือใช้ได้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป

2.7 ในการจัดทำแผนการพัฒนาควรวิเคราะห์หาต้นทุนที่แท้จริงของตำบล ว่าในตำบลมีจุดเด่นหรือมีต้นทุนในเรื่องใด เพื่อดำเนินการส่งเสริม พัฒนาหรือต่อยอดให้สามารถนำมาส่งเสริมเป็นจุดเด่นในการพัฒนาให้มีการพัฒนาที่ตรงจุด หรือพัฒนาไปอย่างถูกทิศทาง

ภาคผนวก